«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора школы

________ Ж. А. Почесюк

«___»___________ 2016 г.

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам

основного общего и среднего общего образования

в МКОУ «Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа им. А. Карпенко»

на 2016 – 2017 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информационно – разъяснительная работа |  |  |  |
| 1 | Своевременное формирование папки с нормативными и распорядительными документами, аналитическими материалами и другой информацией, связанной с организацией и проведением ГИА-9 | По мере поступления документации | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. |  |
| 2 | Издание приказа о назначении ответственного за организацию и проведение ГИА в 2016-2017 учебном году. (создание базы данных на выпускников, учёт подачи заявлений, ведение необходимой документации и др.) | сентябрь | И.о директоа школы Ж. А. Почесюк |  |
| 3 | Согласование и утверждение Дорожной карты подготовки учащихся к ГИА-2017. | октябрь | И.о директоа школы Ж. А. Почесюк |  |
| 1. 4 | Информирование педагогической и родительской общественности, учащихся выпускных классов: - об особенностях государственной (итоговой) аттестации выпускников школы в 2017 году; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по предметам по выбору; – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - Приказ о допуске учащихся к экзаменам; - Списки групп учащихся, сдающих экзамены по выбору; - Расписание экзаменов; - График проведения консультаций к экзаменам. | В течение года | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. |  |
| 5 | Обработка организационно- распорядительных документов (распоряжений, приказов, графиков), определяющих условия и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников школы в 2016-2017 учебном году | Октябрь – май | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 6 | Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о проведении ГИА- 2017. 2. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ГИА | декабрь | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 7 | Участие в совещаниях, семинарах руководителей и заместителей руководителей ОУ по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2017 году | В течение года | И.о директоа школы Ж. А. Почесюк И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 8 | Организация и проведение досрочной государственной (итоговой) аттестации для учащихся 9-х классов | Апрель | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 9 | Оформление информационных стендов, школьного сайта «Итоговая аттестация», «Готовимся к экзаменам» | В течение года | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С., учителя- предметники |  |
| 6 10 110 | Создание базы данных выпускников 9 класса и корректировка базы. | По графику | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 8 11 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2017 году из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2016 | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 12 | Составления списка учителей-предметников для формирования состава предметных подкомиссий ГЭК ЕГЭ – 2017 | Февраль – март | И.о директоа школы Ж. А. Почесюк |  |
| 13 | Подготовка школьной документации (классные журналы, личные дела и т. д.) | Сентябрь-май | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С., учителя- предметники, классные руководители Сидорова В.Н., Мазанько И.И. | Правильность заполнения журналов, личных дел |
| 14 | Совещание 1.Организация работы с учащимися 9, 11 классов по определению экзаменов по выбору. 2. Состояние успеваемости, посещаемости в 9,11 классах. 3. Подготовка к итоговой аттестации учащихся 11 класса (сочинение) | Ноябрь | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С., учителя-предметники, учитель русского языка Зимина Л. В., классные руководители Сидорова В.Н., Мазанько И.И. |  |
| 15 | 1.Формирование базы данных выпускников: коррекция. 2.Формирование базы данных организаторов ЕГЭ и ОГЭ. 3.Организация проведения пробного экзамена. 4.Формирование баз данных результатов пробного экзамена. 5.Анализ результатов пробного экзамена. 6. Проведение итогового сочинения. | в течение учебного года | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 16 | Родительские собрания в 9, 11 классах «О нормативно-правовой базе прохождения ГИА» | Октябрь, январь, март, май | Классные руководители | Изучение нормативных документов |
| 17 | Формирование базы данных: коррекция по результатам поданных заявлений на участие в ОГЭ. Закрытие базы ЕГЭ | Февраль | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. | Составление списков классными руководителями выпускного класса на основании заявлений учащихся |
| 18 | Утверждение на заседании педагогического совета переченя экзаменов. | Март | И.о директора школы Ж. А. Почесюк |  |
| 19 | Педагогический совет по допуску обучающихся 9,11 классов к государственной (итоговой) аттестации | май | И.о директора школы Ж. А. Почесюк |  |
| 20 | Проведение процедуры государственной итоговой аттестации | Май-июнь | И.о директора школы Ж. А. Почесюк |  |
| 21 | Оформление аттестатов | Июнь | И.о директора школы Ж. А. Почесюк И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. | Правильность заполнения аттестатов |
| 22 | Административное совещание «Анализ результатов ГИА-2017» (качество образовательной подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов) | июнь | И.о директора школы Ж. А. Почесюк И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
|  | Работа с учителями – предметниками |  |  |  |
| 1 | Результаты ГИА. Способы повышения качества предметной обученности выпускников по предметам экзаменов по выбору | Сентябрь | Председатели МО |  |
| 2 | Участие в семинарах-совещаниях, проводимых управлением образования по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. | В течение года | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. учителя-предметники |  |
| 3 | Работа с классными руководителями: - контроль успеваемости и посещаемости учащихся, - рекомендации по психологическим особенностям учащихся 9,11 классов. | Сентябрь 2016г. | Учителя-предметники, И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. |  |
| 4 | Изучение структуры КИМов ГИА-2017 по предмету. Обсуждение вопросов, связанных с качественной подготовкой к ГИА на заседаниях МО | В течение года | Руководители ШМО |  |
| 5 | Работа классного руководителя по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ГИА | октябрь | Классные руководители |  |
| 6 | Подготовка к проведению репетиционного тестирования с учащимися в рамках школы. | Ноябрь, март | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. |  |
| 7 | Ознакомление учителей с «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников», изменениями. | Сентябрь - февраль | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. |  |
| 8 | Контроль подготовки к ГИА-2017. Информационная работа с учителями-предметниками и классным руководителем. | Март - май | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. |  |
| 9 | Проведение педсоветов по итогам аттестации и выпуску учащихся 9, 11 классов | Июнь | И.о директора школы Ж. А. Почесюк И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 10 | Анализ и подведение результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 2016-2017 учебного года. | Июль – август | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
|  | Работа с выпускниками |  |  |  |
| 1 | Посещение консультаций, организованных для подготовки к ГИА. 2. Участие в пробных внутришкольных экзаменах в 9 классе. | В течение года | учителя-предметники И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 2 | Информирование по вопросам подготовки к ГИА: -знакомство с инструкцией по подготовке ГИА; -знакомство с правилами поведения на экзаменах; -знакомство с сайтами по подготовке ГИА | сентябрь | кл. руководитель, учителя-предметники |  |
| 3 | Работа по тренировке заполнения бланков ГИА | Октябрь, март | учителя-предметники |  |
|  | 1. Классный час «Как подготовиться к экзаменам» 2. Просмотр информационных роликов Советы психолога при подготовке к ЕГЭ Советы физиолога при подготовке к ЕГЭ 4.Анкета выпускникам «Что я знаю о ЕГЭ» 5. Встреча со студентами ВУЗов, ССУЗов, колледжей (профориентационная работа с бывшими выпускниками школы) | Январь, февраль | Классный руководитель И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
|  | Проведение бесед с выпускниками по проблемам участия в ГИА в 2017 году. Темы: цели, содержание и особенности проведения ГИА и связанные с ними особенности подготовки. 2. Проведение часа общения с выпускниками. Повестка: а) определение экзаменов по выбору, о порядке проведения итоговой аттестации выпускников, включая участие в ГИА; б) об участии ВУЗов в ЕГЭ-2017; в) о проведении пробного экзамена; г) знакомство с инструкциями по подготовке и участию выпускников в ГИА. - что я знаю о процедуре ГИА. - ГИА предоставляет школьникам новые возможности, - сдать экзамен мне по силам 3. «Готовность к ЕГЭ» анкетирование | Ноябрь | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. классные руководители 9,11 классов | Изучение нормативных документов |
| 4 | Знакомство с «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников», с изменениями: - О допуске к экзаменам; - Аттестация в дополнительные сроки; - Общее количество экзаменов, вынесенных на итоговую аттестацию, сроки проведения итоговой аттестации; - Выставление итоговых отметок. | Ноябрь Декабрь, май | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. Классный руководитель |  |
| 6 | Подача заявлений на экзамены | февраль. | Классный руководитель, И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 7 | Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов | Апрель 2017г. | Классный руководитель |  |
| 28 | Проведение пробных экзаменов в форме ГИА-9 в школе | Апрель | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О.С. |  |
| 29 | Обеспечение учащихся демонстрационными версиями КИМ-2017 | Ноябрь | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. Руководители МО |  |
| 30 | Организация и проведение торжественного вручения аттестатов | Июнь | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. Классный руководитель 9 класса |  |
| 31 | Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 9-х классов | Август | Классные руководители |  |
|  | Работа с родителями |  |  |  |
| 1 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и порядка проведения ГИА, ОГЭ и ГВЭ. I. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов (с изменениями). 1. Общие положения: - формы проведения выпускных экзаменов; - о допуске к экзаменам; - дополнительные сроки проведения экзаменов; 2. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации: - Общее количество экзаменов, вынесенных на итоговую аттестацию (обязательных и по выбору); - Содержание, формы, сроки и время, отводимое на проведение экзаменов; - Порядок пользования дополнительной литературой на экзаменах; - Сроки и порядок ознакомления учащихся с результатами экзаменов - Порядок и сроки повторных экзаменов. 3. Порядок выдачи аттестатов: - Выставление итоговых отметок; - Награждение выпускников. II. Решение педагогического совета ОУ: Количество экзаменов, выносимых на государственную (итоговую) аттестацию. Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов. | Октябрь Январь Март Май | И.о директора школы Ж. А. Почесюк И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С., классные руководители 9,11-классов |  |
| 2 | Своевременное ознакомление родителей: - с графиком дополнительных и индивидуальных занятий по подготовке к ГИА-9 | В течение года | Классные руководители |  |
| 3 | Осуществление обратной связи с родителями: регулярное выставление текущих отметок в дневники учащихся; извещение родителей о пропусках учащимися уроков, курсов по выбору и дополнительных занятий | В течение года | Классные руководители |  |
| 4 | Проведение индивидуальных консультационных часов по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С., классные руководители 9,11 классов |  |
| 5 | Анализ причин получения неудовлетворительных отметок и планирование конкретных действий семьи и школы по ликвидации пробелов | По мере необходимости | Администрация Классные руководители |  |
|  | Организация внутришкольного контроля |  |  |  |
| 1 | Прохождение программного материала (теоретическая и практическая части) в 9,11 – х классах по предметам учебного плана. | По четвертям | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 2 | Оценка качества учебных достижений выпускников по результатам краевых диагностических работ. | По графику КДР | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. Руководители МО |  |
| 3 | Контроль состояния успеваемости выпускников 9,11-х классов. Внутренний мониторинг качества образования в выпускных классах. | 1 раз в четверть | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 4 | Контроль посещаемости выпускниками уроков, курсов, дополнительных занятий | 1 раз в четверть | Классные руководители |  |
| 5 | Качество предпрофильной подготовки в выпускных классах | Декабрь | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 6 | Классно - обобщающий контроль в 9,11-х классах | Январь | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 7 | Организация повторения в выпускных классах | Март | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. Руководители МО |  |
| 8 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА. | октябрь 2016 – март 2017 | И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |
| 9 | Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА-2017 | Январь-апрель 2017 | И.о директора школы Ж. А. Почесюк И.о. зам. директора по УВР Ивакина О. С. |  |